## Project Timeline
PORTFOLIO TIMELINE
TITLE |  | 포트폴리오 계획서 |  | NAME | [6 empty] | 이윤진 | [19 empty] | 작업완료 |  |  |  | 추가작업
|  |  |  | DATE | [6 empty] | 220801 ~ 220901
DATE |  |  |  | 8월 | [30 empty] | 9월
|  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
NO. | SUBTITLE |  | DETAILS | 2주차 13: 가족여행 |  | 영종도 | [5 empty] | 남자냄새
1 | 포트폴리오 제작 |  | - Portfolio 메인페이지 디자인 및 퍼블리싱 | [32 empty] | PROJECT END | bar: 1주차 1; 1주차 3 to 1주차 6; 2주차 8 to 2주차 13; 3주차 15 to 3주차 19
- 서브페이지 수정작업
2 | Project 01. National Geographic |  | - 디자인 작업 | bar: 1주차 3 to 2주차 14
- 퍼블리싱 작업 | bar: 1주차 1 to 1주차 2; 1주차 7; 2주차 14
- script.js 추가 | bar: 1주차 2 to 1주차 3; 1주차 7; 2주차 14
- 서브페이지 디자인 및 퍼블리싱 | bar: 1주차 2; 1주차 7; 2주차 14
- Portfolio 서브페이지 디자인
- Portfolio 서브페이지 퍼블리싱 | bar: 1주차 4 to 1주차 6
3 | Project 02. UI/UX REDESIGN |  | - Portfolio 서브페이지 디자인 및 내용 작성 | bar: 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 8 to 2주차 13; 3주차 15 to 3주차 19
- 서브페이지 퍼블리싱
4 | Project 03. |  | - 디자인 작업 | bar: 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 8 to 2주차 13; 3주차 15 to 3주차 19
- 퍼블리싱 작업 | bar: 1주차 2; 1주차 7; 2주차 12 to 2주차 14
- Portfolio 서브페이지 디자인 및 내용 작성 | bar: 1주차 2; 1주차 7; 2주차 14
- Portfolio 서브페이지 퍼블리싱 | bar: 3주차 15 to 3주차 16
5 | Project 04. |  | - 디자인 작업 | bar: 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 8 to 2주차 13; 3주차 15 to 3주차 19
- 퍼블리싱 작업 | bar: 1주차 2; 1주차 7; 2주차 14; 3주차 19
- Portfolio 서브페이지 디자인 및 내용 작성 | bar: 1주차 2; 1주차 7; 2주차 14
- Portfolio 서브페이지 퍼블리싱
6 | Project 05. |  | - 디자인 작업
- 퍼블리싱 작업
- Portfolio 서브페이지 디자인 및 내용 작성
- Portfolio 서브페이지 퍼블리싱 | bar: 1주차 3 to 3주차 19

## 작업상세내용
작업 상세 내용
프로젝트 |  | 날짜 | 내용 |  | 수정해야 할 것
| project 01. National Geographic | 220802 | ▶ script.js 작업 ① 모바일 햄버거 메뉴 버튼 클릭 시 나타나게하기 - .toggle 이용하여 작업 ② main01의 숫자 카운팅 효과 - .setInterval(), .clearInterval() 이용하여 작업 but, 아직 배우지 못해서 적용에 버벅거림이 있다. 좀더 쉽게 보완할 방법을 찾아야 함 | ③ store 슬라이드 효과 ④ header 슬라이드 효과 | 1. 모바일 화면 크기(360px) main2 부분 겹쳐지는 텍스트 수정 -> [ more view 버튼 ] margin값 추가 2. script.js 추가 - 모바일 햄버거 메뉴 버튼 클릭 시 나타나게하기 - main01의 숫자 카운팅효과 - store 슬라이드 효과 - header 슬라이드 효과 3. 서브페이지 추가(brand)
| project 02. UI/UX REDESIGN |  |  |  | 1. 완료보고서 정리 2. 디자인 작업
| project 03. |  |  |  | 1. 브랜드 선정 2. 디자인 작업 3. 퍼블리싱 작업
| project 04. |  |  |  | 1. 브랜드 선정 2. 디자인 작업 3. 퍼블리싱 작업
| project 05. |  |  |  | 1. 브랜드 선정 2. 디자인 작업 3. 퍼블리싱 작업