## Project Timeline
PORTFOLIO TIMELINE
| TITLE |  | 포트폴리오 계획서 |  |  |  | NAME | [6 empty] | 이윤진 | [19 empty] | 작업완료 |  |  |  | 추가작업
[7 empty] | DATE | [6 empty] | 220801 ~ 220901
| DATE | [5 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
| NO. | SUBTITLE |  |  | DETAILS |  | 2주차 13: 가족여행; 3주차 21: 영종도
| 1 | 포트폴리오 제작 |  |  | - Portfolio 메인페이지 디자인 및 퍼블리싱 |  | 5주차 2: PROJECT END
- 서브페이지 수정작업
| 2 | Project 01. National Geographic |  |  | - 디자인 작업 | bar: 1주차 1
- 퍼블리싱 작업 | bar: 1주차 1
- script.js 추가 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
- 서브페이지 디자인 및 퍼블리싱
- Portfolio 서브페이지 디자인 | bar: 1주차 4
- Portfolio 서브페이지 퍼블리싱 | bar: 1주차 4 to 1주차 6
| 3 | Project 02. UI/UX REDESIGN |  |  | - Portfolio 서브페이지 디자인 및 내용 작성 | bar: 1주차 7
- 서브페이지 퍼블리싱 | bar: 2주차 8
| 4 | Project 03. |  |  | - 디자인 작업 | bar: 2주차 9 to 2주차 11
- 퍼블리싱 작업 | bar: 2주차 12 to 2주차 14
- Portfolio 서브페이지 디자인 및 내용 작성 | bar: 3주차 15
- Portfolio 서브페이지 퍼블리싱 | bar: 3주차 15 to 3주차 16
| 5 | Project 04. |  |  | - 디자인 작업 | bar: 3주차 17 to 3주차 18
- 퍼블리싱 작업 | bar: 3주차 19 to 3주차 21
- Portfolio 서브페이지 디자인 및 내용 작성 | bar: 4주차 22
- Portfolio 서브페이지 퍼블리싱 | bar: 4주차 22 to 4주차 23
| 6 | Project 05. |  |  | - 디자인 작업 | bar: 4주차 24 to 4주차 25
- 퍼블리싱 작업 | bar: 4주차 26 to 4주차 28
- Portfolio 서브페이지 디자인 및 내용 작성 | bar: 5주차 29
- Portfolio 서브페이지 퍼블리싱 | bar: 5주차 29 to 5주차 30
작업 상세 내용
프로젝트 |  |  |  | 날짜 |  | 내용 | 3주차 20: 수정해야 할 것
| project 01. National Geographic |  |  | 220802 |  |  | 3주차 20: 1. 모바일 화면 크기(360px) main2 부분 겹쳐지는 텍스트 수정 -> [ more view 버튼 ] margin값 추가 2. script.js 추가 - 모바일 햄버거 메뉴 버튼 클릭 시 나타나게하기 - main01의 숫자 카운팅효과 - store 슬라이드 효과 - header 슬라이드 효과 3. 서브페이지 추가(brand)
| project 02. UI/UX REDESIGN | [5 empty] | 3주차 20: 1. 완료보고서 정리 2. 디자인 작업
| project 03. | [5 empty] | 3주차 20: 1. 브랜드 선정 2. 디자인 작업 3. 퍼블리싱 작업
| project 04. | [5 empty] | 3주차 20: 1. 브랜드 선정 2. 디자인 작업 3. 퍼블리싱 작업
| project 05. | [5 empty] | 3주차 20: 1. 브랜드 선정 2. 디자인 작업 3. 퍼블리싱 작업